ENCI-INTEL

Definition of Done

Criterios para considerar terminado un ítem del backlog

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Enci-Intel — plataforma de inteligencia de mercado (cliente: Encipharm S.A.) |
| Equipo | Equipo 1 / Grupo 9 — Infraestructura base |
| Versión | 1.1 — propuesta basada en las prácticas ya aplicadas por el equipo |
| Fecha | 02-10-2026 |
| Fuente | Bitácora de desarrollo Enci-Intel, actualizada al 02-10-2026 |

Esta Definition of Done recoge las prácticas que el equipo ya aplicó y dejó registradas en la bitácora (Sprints 1 a 3), y las que surgieron como aprendizaje de incidencias reales. Se propone validarla con el Product Owner y aplicarla desde el Sprint 3. Versión 1.1: agrega los criterios 16 y 17 a partir del trabajo del 30-09 y 02-10.

# 1. Definición

Un ítem del Product Backlog está Terminado solo cuando cumple todos los criterios aplicables de este documento. Si falta alguno, el ítem vuelve al backlog o queda En revisión; no se cuenta como terminado en el sprint.

# 2. Criterios generales (todo ítem)

| # | Criterio | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cumple todos los criterios de aceptación de la historia. | Revisión contra los criterios escritos en el Product Backlog. |
| 2 | El código está en una rama (feat/... o fix/...), nunca directo en main. | Historial de la rama en GitHub. |
| 3 | Se integró a main mediante un Pull Request revisado por otro integrante. | PR en estado Merged. |
| 4 | Commits con prefijo feat: o fix: y mensaje descriptivo. | Historial de commits. |
| 5 | Compila sin errores de tipos y el build de producción es exitoso. | npx tsc --noEmit y el build de Vercel en estado Ready. |
| 6 | Probado en un deploy Preview antes del merge, y en Production después. | URL de Preview y de Production verificadas. |
| 7 | La bitácora tiene una entrada con fecha: qué se hizo, decisiones, incidencias y evidencia. | Nueva sección o fila en el registro de cambios. |

# 3. Criterios de seguridad y multitenancy

| # | Criterio | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- |
| 8 | Respeta el aislamiento entre empresas: probado con al menos dos empresas (A y B). | Un usuario de la empresa B no ve ni modifica datos de la empresa A. |
| 9 | Probado con cada rol afectado (superadmin, admin, gerencia, comercial). | Tabla de pruebas por rol en la bitácora. |
| 10 | Si toca permisos, las reglas de Firestore lo cubren y se prueban los casos de acceso denegado. | Pruebas en Emulator o prueba manual con un rol sin permiso. |
| 11 | Considera explícitamente los roles sin empresa (superadmin con empresaId = null). | Revisión del código y las reglas. |
| 12 | Sin credenciales ni contraseñas en el repositorio ni en la bitácora; se comparten solo por mensaje privado. | Revisión del PR. |

# 4. Criterios de entorno y despliegue

| # | Criterio | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- |
| 13 | Las variables de entorno nuevas existen en Production, Preview y Development, con el tipo correcto (Config para las NEXT_PUBLIC_ de Firebase). | Vercel → Settings → Environment Variables. |
| 14 | Si cambia una variable, se redespliega el deploy concreto que se prueba, sin caché de build. | Nuevo deploy en estado Ready. |
| 15 | Los errores se muestran al usuario con su causa real (no mensajes genéricos). | Prueba de un caso de error. |
| 16 | Si se renombra o mueve la carpeta de la aplicación, se actualiza el Root Directory en Vercel antes de dar el cambio por terminado. | Deploy de Production en estado Ready tras el cambio. |
| 17 | Antes del merge, las pruebas de roles y aislamiento se ejecutan en el Preview del PR y su resultado se deja como comentario en el PR, con capturas en Evidencias. | Comentario en el PR + Evidencias_Scrum.docx. |

# 5. Criterios para datos y documentación

- Los nombres de campo en Firestore coinciden exactamente con los del código y las reglas, sin espacios, y con el tipo correcto (por ejemplo, null y no el texto "null").

- Todo documento nuevo tiene un campo id igual al ID del documento, como exige el modelo.

- Si se agrega un campo o una colección, se actualiza el modelo de datos en la bitácora.

- Los datos de prueba se nombran de forma identificable, porque el Firebase de prueba es compartido.

# 6. Origen de cada criterio

| Criterio | Aprendizaje de la bitácora que lo originó |
| --- | --- |
| Ramas + PR (2, 3, 4) | Regla de trabajo del equipo, sección 23 (PR #1). |
| Build y tipos (5) | Verificación del scaffold con tsc y build, sección 8. |
| Pruebas A/B y por rol (8, 9) | Validación de aislamiento, 16-09 y 23-09; usuarios por rol, sección 21. |
| Roles sin empresa (11) | El login rechazaba al superadmin por empresaId = null, sección 21. |
| Variables por ambiente (13, 14) | El Preview no tenía PROJECT_ID y Firestore apuntaba a projects/undefined (sección 21); el Preview del PR #2 falló con auth/invalid-api-key porque las variables estaban solo en Production (sección 24.4). |
| Root Directory (16) | Tras renombrar Prueba a enci-intel-app, el primer deploy falló porque Vercel seguía buscando Prueba (sección 24.2). |
| Pruebas en el PR (17) | Pruebas 4/4 del PR #2 antes del merge (sección 26). |
| Errores reales (15) | Un mensaje genérico de "contraseña incorrecta" ocultaba un error de conexión, sección 21. |
| Nombres de campo exactos | Campo con espacios en el documento de Empresa B, 23-09. |