## Product Backlog
Enci-Intel — Product Backlog (Equipo 1 / Grupo 9)
Fuente: bitácora de desarrollo al 02-10-2026 · corte 02-10-2026 · Estimación en story points (referencial, validar en refinamiento)
ID | Épica | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad (MoSCoW) | Estimación (SP) | Sprint | Estado | Fecha de cierre | Evidencia
HU-01 | E1 Fundamentos | Como equipo, quiero definir qué construimos y qué hacen otros equipos, para evitar solapamientos. | Alcance dentro/fuera documentado; fronteras del Dashboard y de competidores explícitas. | Must | 2 | Sprint 1 | Terminado | 02-09-2026 | Bitácora §1
HU-02 | E1 Fundamentos | Como equipo, quiero elegir el stack tecnológico, para construir sobre una base compatible con Vercel. | Decisión justificada: Next.js + Firebase Auth + Firestore en un proyecto nuevo. | Must | 1 | Sprint 1 | Terminado | 02-09-2026 | Bitácora §3
HU-03 | E1 Fundamentos | Como plataforma, quiero un modelo de datos multitenant, para que cada empresa tenga sus datos aislados. | Colecciones empresas, users, competidores y productos con id explícito y rol superadmin; validado por el PO. | Must | 5 | Sprint 1 | Terminado | 02-09-2026 | Bitácora §4 y §5
HU-04 | E1 Fundamentos | Como desarrollador, quiero un proyecto Next.js con SDK de Firebase, para empezar a construir la app. | tsc sin errores; build de producción exitoso; versión parchada 15.5.25. | Must | 3 | Sprint 1 | Terminado | 07-09-2026 | Bitácora §8
HU-05 | E1 Fundamentos | Como equipo, quiero un proyecto Firebase de prueba, para validar el diseño con datos sintéticos. | enci-intel-test con Auth (correo/contraseña), Firestore y empresas A y B con sus admins. | Must | 3 | Sprint 1 | Terminado | 09-09-2026 | Bitácora §9
HU-06 | E2 Seguridad multitenant | Como equipo, quiero datos sintéticos de competidores y productos, para probar el aislamiento. | Un competidor y un producto por empresa, con relaciones correctas. | Must | 2 | Sprint 2 | Terminado | 16-09-2026 | Bitácora (16-09)
HU-07 | E2 Seguridad multitenant | Como empresa, quiero que ningún usuario de otra empresa acceda a mis datos, para proteger mi información. | Reglas publicadas; pruebas en Emulator 10/10 (acceso cruzado, cambio de empresa, escalada a superadmin). | Must | 8 | Sprint 2 | Terminado | 16-09-2026 | Bitácora (16-09)
HU-08 | E3 Autenticación y roles | Como usuario, quiero iniciar sesión con correo y contraseña, para acceder a la información de mi empresa. | Valida perfil, estado activo, rol y empresaId; redirige al Dashboard; muestra errores reales. | Must | 5 | Sprint 2 | Terminado | 23-09-2026 | Bitácora (23-09)
HU-09 | E3 Autenticación y roles | Como equipo, quiero usuarios de prueba para cada rol, para validar permisos. | Superadmin, admins A/B, gerencia y comercial creados y operativos. | Must | 2 | Sprint 3 | Terminado | 29-09-2026 | Bitácora §21
HU-10 | E3 Autenticación y roles | Como superadmin, quiero entrar sin tener empresa asignada y ver todas las empresas, para administrar la plataforma. | Login acepta empresaId = null; vista de empresas con selector; integrado en main. | Must | 3 | Sprint 3 | Terminado | 30-09-2026 | PR #1 (merge a113583); Bitácora §21, §23 y §24.1
HU-11 | E3 Autenticación y roles | Como plataforma, quiero proteger rutas y vistas según el rol, para que cada usuario vea solo lo que le corresponde. | Rutas protegidas; vistas diferenciadas por rol; sin acceso por URL directa. | Must | 5 |  | Pendiente |  | —
HU-12 | E3 Autenticación y roles | Como admin, quiero crear, editar y desactivar usuarios de mi empresa, para gestionar mi equipo sin ayuda externa. | Alta, edición, asignación de rol y estado; solo roles de su empresa (según reglas). | Must | 8 |  | Pendiente |  | —
HU-13 | E3 Autenticación y roles | Como superadmin, quiero crear empresas y su primer admin, para incorporar clientes sin nuevo código. | Alta de empresa y de su admin inicial; la nueva empresa queda aislada. | Should | 5 |  | Pendiente |  | —
HU-14 | E4 Dashboard | Como usuario, quiero un Dashboard con la información de mi empresa, para ver el estado de la competencia. | Muestra sesión, empresa, rol, competidores y productos del tenant. | Must | 3 | Sprint 2 | Terminado | 23-09-2026 | Bitácora (23-09)
HU-15 | E4 Dashboard | Como otros equipos, queremos un layout con navegación y espacios para KPIs y alertas, para conectar nuestros datos. | Layout, navegación, estructura de KPIs y estados de carga listos para integración. | Should | 8 |  | Pendiente |  | —
HU-16 | E5 Competidores y productos | Como usuario, quiero ver los competidores de mi empresa, para conocer mi competencia. | Listado filtrado por empresaId. | Must | 2 | Sprint 2 | Terminado | 23-09-2026 | Bitácora (23-09)
HU-17 | E5 Competidores y productos | Como usuario, quiero buscar y filtrar competidores, para encontrar rápido la información. | Búsqueda por nombre o tipo sin distinguir tildes; filtro por estado. | Should | 3 |  | Pendiente |  | —
HU-18 | E5 Competidores y productos | Como admin, quiero crear competidores de mi empresa, para mantener actualizada mi base. | Formulario para admin y superadmin (en la empresa seleccionada); gerencia y comercial sin formulario; id = ID del documento; empresaId del tenant; pruebas 4/4 de roles y aislamiento. | Must | 5 | Sprint 3 | Terminado | 02-10-2026 | PR #2 (commit 1d25fa9); Bitácora §24.3 y §26; Evidencias_Scrum
HU-19 | E5 Competidores y productos | Como admin, quiero registrar y editar los productos de cada competidor con categoría y precio, para comparar la oferta. | Alta, edición y desactivación; precio en CLP opcional y no negativo; respeta reglas por competidor. | Must | 5 | Sprint 3 | Por hacer |  | —
HU-20 | E6 Entorno y despliegue | Como equipo, queremos la app desplegada en Vercel, para compartir un entorno de prueba. | Repo conectado; Root Directory = enci-intel-app (antes Prueba); variables de Firebase en Production y Preview; dominio autorizado. | Must | 3 | Sprint 2 | Terminado | 23-09-2026 | Bitácora (23-09)
HU-21 | E6 Entorno y despliegue | Como desarrollador sin permisos de instalación, quiero un entorno Vercel personal con Preview por rama, para probar sin afectar producción. | Fork + Vercel Hobby; 6 variables en Production, Preview y Development; flujo desde el navegador. | Should | 3 | Sprint 3 | Terminado | 29-09-2026 | Bitácora §20
HU-22 | E6 Entorno y despliegue | Como stakeholder, quiero recibir accesos de prueba, para revisar el avance. | URL y un usuario por rol enviados a Karina y Emi por mensaje privado. | Must | 1 | Sprint 3 | Por hacer |  | —
HU-23 | E6 Entorno y despliegue | Como equipo, queremos el proyecto en Docker, para cumplir el Hito 2. | Proyecto completo levantado con Docker. | Must | 8 |  | Pendiente |  | Hito 2 (26-10 al 31-10)
HU-24 | E5 Competidores y productos | Como empresa, quiero definir dónde se registran mis reportes, para que los agentes de otros equipos los generen. | Estructura de reportes definida en el modelo y acordada con los equipos 2 y 3. | Could | 5 |  | Pendiente |  | —
HU-25 | E7 Documentación y coordinación | Como equipo, queremos formalizar el campo estado en competidores y productos, para que el modelo coincida con la app. | Modelo de datos actualizado en la bitácora, incluyendo estado y creado_en. | Should | 1 |  | Pendiente |  | Bitácora §22
HU-26 | E7 Documentación y coordinación | Como equipo, queremos comparar nuestro diseño multitenant con el borrador del PO, para alinear decisiones. | Comparación documentada una vez recibido el borrador. | Should | 2 |  | Pendiente |  | Pendiente de recepción
HU-27 | E7 Documentación y coordinación | Como equipo, queremos definir el uso de Corestream en la arquitectura, para decidir si se incorpora. | Uso técnico acordado y documentado. | Could | 2 |  | Pendiente |  | Bitácora §13
HU-28 | E7 Documentación y coordinación | Como equipo, queremos una guía de trabajo colaborativo, para trabajar por ramas y PR sin romper main. | Guía de ramas, PR y Vercel documentada. | Should | 2 | Sprint 2 | Terminado | 23-09-2026 | Bitácora §18
HU-29 | E5 Competidores y productos | Como admin, quiero editar y desactivar competidores, para corregir datos sin perder historial. | Edición de nombre y tipo; desactivación por estado (sin borrado); mismos permisos y aislamiento que el alta. | Must | 3 | Sprint 3 | Por hacer |  | —
HU-30 | E7 Documentación y coordinación | Como equipo, queremos un set de datos de prueba realista de competidores y productos, para probar el MVP sin depender de datos reales del cliente. | 9 competidores y 19 productos ficticios para empresa_a y empresa_b; casos borde; script validar/cargar/verificar/borrar; 12 casos de prueba documentados. | Must | 3 | Sprint 3 | En progreso |  | PR feat/datos-prueba; Bitácora §27 y §28; Datos_de_Prueba.xlsx
Note on F4: Estimación referencial en story points (Fibonacci), propuesta a partir del esfuerzo registrado en la bitácora. Validar con el equipo.
Note on G4: Vacío = ítem en Product Backlog aún no asignado a un sprint.

## Resumen
Resumen del Product Backlog
Todas las cifras se calculan con fórmulas desde la hoja Product Backlog.
Estado | N° ítems | Story points
Terminado | 16 | 52
En revisión | 0 | 0
En progreso | 1 | 3
Por hacer | 3 | 9
Pendiente | 10 | 47
Total | 30 | 111
% avance (SP terminados / SP totales) |  | 46.85%
Sprint | SP comprometidos | SP terminados | % cumplimiento
Sprint 1 | 14 | 14 | 100%
Sprint 2 | 25 | 25 | 100%
Sprint 3 | 25 | 13 | 52%
Sin sprint (backlog) | 47
Nota: el Sprint 3 está en curso (corte 02-10-2026).

## Leyenda
Leyenda
Estado | Significado
Terminado | Cumple la Definition of Done (ver Definition_of_Done.docx).
En revisión | Desarrollado y probado; esperando merge del Pull Request.
En progreso | En desarrollo durante el sprint.
Por hacer | Comprometido en el sprint, aún no iniciado.
Pendiente | En el Product Backlog, sin sprint asignado.
Prioridad | Significado
Must | Imprescindible para el objetivo del hito.
Should | Importante, no bloqueante.
Could | Deseable si hay capacidad.
Won't | Fuera de esta versión.
Cómo usar | Cambiar solo las columnas Sprint, Estado, Fecha de cierre y Evidencia de la hoja Product Backlog; la hoja Resumen se actualiza sola.