ENCI-INTEL

Sprint 3

Hito 1 — MVP con base de datos operacional (en curso)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Enci-Intel — plataforma de inteligencia de mercado (cliente: Encipharm S.A.) |
| Equipo | Equipo 1 / Grupo 9 — Infraestructura base |
| Periodo | 28-09-2026 al 11-10-2026 (incluye el Hito 1: 28-09 al 03-10) |
| Estado | En curso — corte al 02-10-2026 |
| Fecha | 02-10-2026 |
| Fuente | Bitácora de desarrollo Enci-Intel, actualizada al 02-10-2026 |

Nota: el equipo no registró formalmente sprints en la bitácora. Los sprints de este documento se reconstruyeron en bloques de dos semanas a partir de las fechas registradas en la bitácora, y el Sprint 3 coincide con la ventana del Hito 1. Si el equipo definió otras fechas, basta con ajustarlas. Este documento refleja el avance parcial del sprint; la revisión y la retrospectiva se completan al cierre.

# 1. Sprint Goal

Cumplir el Hito 1: que los cuatro roles operen con sus permisos, incluido el superadmin, y que competidores y productos se puedan crear y editar desde la aplicación respetando el aislamiento multiempresa.

# 2. Sprint Backlog

| ID | Ítem | Avance al 02-10 | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-21 | Entorno Vercel personal con Preview por rama | Fork + Vercel Hobby, 6 variables en los tres ambientes; flujo 100% desde el navegador. | Terminado |
| HU-09 | Usuarios de prueba por rol | Superadmin, gerencia y comercial creados; los 5 usuarios operan. | Terminado |
| HU-10 | Acceso del superadmin sin empresa | PR #1 integrado a main (merge a113583, 30-09) y validado en producción con selector de empresa. | Terminado |
| HU-18 | Alta de competidores por empresa | PR #2 (feat/gestion-competidores, commit 1d25fa9) integrado y validado en producción; pruebas 4/4 de roles y aislamiento. | Terminado |
| HU-22 | Enviar accesos de prueba a Karina y Emi | Desbloqueado tras los merges; enviar antes del cierre del Hito 1. | Por hacer |
| HU-19 | Alta y edición de productos por competidor | Siguiente bloque funcional tras el PR #2. | Por hacer |
| HU-29 | Edición y desactivación de competidores | Completa la gestión de competidores según alcance. | Por hacer |
| HU-30 | Datos de prueba sintéticos de competidores y productos | Set de 9 competidores y 19 productos, script y 12 casos de prueba; PR abierto sin conflictos. Carga asignada a un integrante con terminal (bitácora §28). | En progreso |

# 3. Tareas técnicas realizadas

| Fecha | Tarea | Referencia |
| --- | --- | --- |
| 29-09-2026 | Corrección de login/Dashboard para superadmin, mensajes de error reales y long polling | PR #1 |
| 30-09-2026 | Renombre de la carpeta Prueba a enci-intel-app y actualización del Root Directory en Vercel | Commit f233bcd |
| 30-09-2026 | Variables NEXT_PUBLIC_FIREBASE_* del Vercel del equipo extendidas a Preview (tipo Config) y rebuild | Commit f93cfe5 |
| 02-10-2026 | Pruebas finales del PR #2 en Preview y merge a main | PR #2; Evidencias_Scrum.docx |

# 4. Pruebas de aceptación del PR #2

| # | Usuario | Qué se verificó | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | superadmin | Al cambiar de Empresa B a Empresa A no se mezclan competidores. | Cumplido |
| 2 | admin Empresa B | No ve datos de Empresa A. | Cumplido |
| 3 | gerencia Empresa A | No ve el formulario de alta (solo lectura). | Cumplido |
| 4 | comercial Empresa A | No ve el formulario de alta (solo lectura). | Cumplido |

Las capturas de cada prueba están en Evidencias_Scrum.docx y en la sección 26 de la bitácora.

# 5. Incidencias del sprint

| Incidencia | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| El login rechazaba al superadmin | El código exigía empresaId a todos los usuarios. | Validación que exceptúa al superadmin, en login y Dashboard (PR #1). |
| El superadmin quedaba cargando ("client is offline") | El Preview no tenía NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID: Firestore apuntaba a projects/undefined. | Variable corregida para Preview y redeploy sin caché; diagnóstico con la pestaña Network. |
| Deploy fallido tras renombrar la carpeta | Vercel seguía buscando Root Directory = Prueba. | Root Directory actualizado a enci-intel-app; Production Ready. |
| Preview del PR #2 con auth/invalid-api-key | Las variables del Vercel del equipo estaban solo en Production. | Variables a tipo Config en Production y Preview + commit vacío para rebuild. |
| Preview protegido por Vercel | Protección de deployments activa en el Vercel del equipo. | Alejandro otorgó acceso; usar el enlace Share para futuras pruebas. |
| "Authorization required" en el PR #1 | Los PR desde forks requieren autorización en el Vercel del equipo. | Merge realizado por el dueño del repositorio. |

# 6. Impedimentos

| Impedimento | Impacto | Acción |
| --- | --- | --- |
| Sin respuesta de Encipharm (Max) con datos reales de competidores y productos. | No se puede probar el MVP con información real del cliente. | Se define un set sintético (HU-30, bitácora sección 27) y se mantiene la solicitud a Max. |
| La red de la empresa de Vicente bloquea Google Cloud Shell y el notebook no permite instalar Node.js. | Vicente no puede ejecutar la carga de datos de prueba. | La carga se asigna a un integrante con terminal (Alejandro o Gabriel), con guía paso a paso en la bitácora (sección 28). |

# 7. Pendientes para cerrar el sprint

- Enviar los accesos de prueba a Karina y Emi (antes del cierre del Hito 1, 03-10).

- Alta y edición de productos (HU-19) y edición/desactivación de competidores (HU-29).

- Subir los documentos Scrum a la carpeta Scrum del repositorio mediante PR.

- Formalizar en el modelo de datos los campos estado y creado_en.

- Merge del PR de datos de prueba; carga del set y ejecución de los casos CP-01 a CP-11 por un integrante con terminal, siguiendo la guía de la bitácora (sección 28).

# 8. Revisión y retrospectiva

Se completan al cierre del sprint (11-10-2026). Aprendizajes registrados hasta ahora:

- Los mensajes de error genéricos llevan a diagnósticos equivocados; la pestaña Network permitió encontrar la causa real.

- Las variables NEXT_PUBLIC_ se incorporan en el build y pueden diferir por ambiente; hay que revisarlas en cada Vercel.

- Probar roles y aislamiento en el Preview antes del merge evita llevar errores a producción.

- Los roles sin empresa deben considerarse en toda validación que use empresaId.